## Project Planner
LVMH - Bulgari watches Octo collection - 12 business weeks
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | PERIODS (Man days)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
COURSE & VIDEO DEVELOPMENT
Kickoff and alignment | 1 | 2
Instructional design & prototyping | 3 | 8
UI Development | 6 | 10
Video Development | 6 | 20
Course Development | 16 | 10
Alpha Delivery | 26 | 5
Gold Delivery | 31 | 3
COURSE & VIDEO LOCALIZATION
Text extraction and file prep | 34 | 3
Translation | 37 | 10
Re-integration | 47 | 8
Alpha delivery | 55 | 4
Gold delivery | 59 | 3